## Sheet1
DESCR | CODE | PREDECESSORS | DAYS | CRASH_DAYS | D_COST | DC_COST
A | A |  | 5 | 4 | 500 | 600
B | B | A | 10 | 6 | 1200 | 2000
C | C | A | 13 | 11 | 3600 | 4800
D | D | B | 3 | 1 | 300 | 600
E | E | BD | 9 | 8 | 1000 | 1400
F | F | C | 10 | 8 | 2400 | 5400
G | G | EF | 5 | 5 | 700 | 700